## Resumen y tareas
Atlas Nano2Predict ¦ Resumen de traspaso operativo
Actualizado: 24 oct 2026 · Corte del repositorio: origin/main 739576a · El contenido nuevo sigue local; el conector de GitHub devolvió 403 al crear la rama.
Punto de control | Estado actual | Detalle
Atlas | Datos verificados | 1.707 artículos E1/E2; 2.726 paneles; 3.116 descriptores; 4.015 espectros.
Entrega de código | Commit local; publicación bloqueada | Rama local web-carlos, commit 534096a; GitHub rechazó create ref con 403. No hay rama remota ni PR.
Paquete para compartir | Preparado; falta transferencia | ZIP preliminar sin capturas; la transferencia externa aún no se ha realizado.
Modelo | No disponible para resultados reales | Los fixtures llevan prueba:true; fueron excluidos del paquete y el sitio muestra available:false.
Vista en nube | Pendiente de decisión de Héctor | No se publicó en Artifacts ni en hosting público.
ID | Frente | Estado | Responsable indicado/sugerido | Siguiente acción | Dependencia o motivo | Referencia principal
1 | Compartir paquete | Listo para enviar | Carlos | Compartir el ZIP actualizado y este Excel con el equipo. | No tengo una sesión conectada de Drive o WhatsApp; la transferencia externa queda pendiente. | ZIP local: entrega/Atlas_traspaso_2026-10-24_sin_capturas.zip
2 | Publicar web y QC en GitHub | Bloqueado: HTTP 403 | Carlos / administrador de integración | Dar a la integración GitHub permiso de escritura para crear ramas/referencias, o pedir a Héctor/Claude que suba el ZIP a una rama y lo revise. | La metadata del repo indica push:true, pero create_branch responde Resource not accessible by integration. No tocar main directamente. | Repositorio: https://github.com/hectoralej/nanotech-technique-cooccurrence/tree/main · Rama objetivo: web-carlos
3 | QA visual en Chrome | Pendiente | Carlos | Revisar consola, portada, filtros y búsqueda; una ficha con imagen, una sin imagen y otra con muchos descriptores; comprobar móvil a 375 px; guardar tres capturas. | La prueba visual previa era de una versión anterior. Las capturas son requisito para cerrar el ZIP. | Vista local: producto/web/index.html · Servidor: http://localhost:8000/web/
4 | JSON reales del modelo | En espera de Bryan | Bryan | Cuando lleguen, validar esquema, predicciones/confianza, vecinos únicos y matriz de confusión; regenerar JSON y probar de nuevo. | Los archivos existentes son fixtures prueba:true y no son resultados científicos reales. | producto/web/data/model-status.json (false en el paquete) · producto/web/GUION_DEMO.md
5 | Vista privada en nube | Pendiente de Héctor | Héctor decide | Decidir si autoriza una vista privada para Bryan y Carlos, y elegir el servicio/cuenta. | La instrucción atribuye esta decisión a Héctor. No se publica hasta que lo decida. | COMPARTIR_ATLAS_EN_LA_NUBE.md · sección Nivel 2
6 | Hosting estático público | No autorizado aún | Héctor decide | Considerarlo solo tras congelar y revisar la web; confirmar expresamente audiencia y exposición de datos/imágenes. | Publicaría datos y figuras en internet; el documento reserva esa decisión a Héctor. | COMPARTIR_ATLAS_EN_LA_NUBE.md · sección Nivel 2
7 | Imágenes para el equipo | Pendiente de Héctor | Héctor | Subir imagenes_v0.1.zip a Drive/similar y compartir enlace; cada equipo la descomprime en producto/imagenes/<pmcid>/. | No se incluyen imágenes en Git ni en el ZIP de código. El ZIP tiene 2.149 JPG locales; faltan 44 de 30 PMCID según el inventario. | producto/imagenes/descargas.csv · archivo fuente imagenes_v0.1.zip
8 | Ensayos y grabación demo | Pendiente | Carlos | Hacer dos ensayos de 2–3 min y grabar con la web congelada tras el QA; omitir modelo salvo resultados reales. | El guion señala sábado 17:00, fecha límite domingo 25 a las 17:45; zona horaria no indicada. Confirmar si aplica al calendario actual. | producto/web/GUION_DEMO.md
9 | Coordinación del equipo | Para coordinar | Carlos / Héctor / Bryan | Usar este tablero para coordinar QA, transferencia del ZIP, acceso a Drive y habilitación de GitHub; actualizar estados cuando se resuelvan. | Los bloqueos externos son 403 de GitHub, decisión de Héctor, entrega de Bryan y acceso a Drive. | Este archivo · pestaña Referencias
10 | Abrir localmente | Instrucción lista | Cada colaborador | Extraer el paquete; desde producto/ ejecutar python -m http.server 8000 y abrir http://localhost:8000/web/. | El servidor debe ejecutarse desde la carpeta producto para que las rutas relativas resuelvan. | README incluido en el ZIP; producto/web/PROGRESO.md

## Referencias
Referencias y acceso
Los enlaces locales abren solo en la computadora de Carlos. Para acceder al material, transferir el ZIP incluido y extraerlo; los enlaces externos apuntan a recursos disponibles en GitHub.
Tipo | Recurso | Enlace / ruta | Alcance y nota
GitHub | Repositorio actual main | https://github.com/hectoralej/nanotech-technique-cooccurrence/tree/main | Repositorio verificado como público. Main está en 739576a; no incluye todavía estos cambios locales.
GitHub | Rama prevista web-carlos | https://github.com/hectoralej/nanotech-technique-cooccurrence/tree/web-carlos | La rama remota no existe; crearla fue rechazado por el conector con HTTP 403.
Vista previa | Web local desde archivo | C:/Users/abarc/Documents/Codex/2026-10-20/re/work/j4_repo/producto/web/index.html | Solo en el equipo de Carlos. Dentro del ZIP: producto/web/index.html.
Vista previa | Servidor local | http://localhost:8000/web/ | Funciona solo si python -m http.server 8000 está corriendo desde la carpeta producto.
Paquete | ZIP de web + QC + informes | C:/Users/abarc/Documents/Codex/2026-10-20/re/work/j4_repo/entrega/Atlas_traspaso_2026-10-24_sin_capturas.zip | Ruta local; dentro del ZIP, extraer junto a la carpeta producto/. No incluye JPG, fixtures del modelo ni capturas.
Informe | Resumen de cambios y pasos | C:/Users/abarc/Documents/Codex/2026-10-20/re/work/j4_repo/equipo/RESUMEN_CAMBIOS_Y_SIGUIENTES_PASOS_ATLAS.md | Ruta local; el documento va dentro del ZIP como equipo/RESUMEN_CAMBIOS_Y_SIGUIENTES_PASOS_ATLAS.md.
Informe | Estado detallado para Héctor | C:/Users/abarc/Documents/Codex/2026-10-20/re/work/j4_repo/equipo/REPORTE_ESTADO_ATLAS_PARA_HECTOR.md | Ruta local; incluido en el ZIP como equipo/REPORTE_ESTADO_ATLAS_PARA_HECTOR.md.
Informe | Progreso web | C:/Users/abarc/Documents/Codex/2026-10-20/re/work/j4_repo/producto/web/PROGRESO.md | Incluido en el ZIP como producto/web/PROGRESO.md.
Demo | Guion de demo | C:/Users/abarc/Documents/Codex/2026-10-20/re/work/j4_repo/producto/web/GUION_DEMO.md | Incluido en el ZIP como producto/web/GUION_DEMO.md. No narrar fixtures como resultados reales.
QC | Resumen y evidencias | C:/Users/abarc/Documents/Codex/2026-10-20/re/work/j4_repo/equipo/qc_carlos/RESUMEN_TRASPASO_ATLAS.md | QC asistido por IA; no sustituye revisión humana.
Datos | Inventario de imágenes | C:/Users/abarc/Documents/Codex/2026-10-20/re/work/j4_repo/producto/imagenes/descargas.csv | Ruta local; no contiene los JPG. 2.149 descargadas y 44 faltantes (30 PMCID).
Fuente | Datos canónicos v0.1 | https://github.com/hectoralej/nanotech-technique-cooccurrence/tree/main/curation/v0.1 | Consultar hashes y resumen numérico en la rama main.
Fuente | Instrucciones de compartir | C:/Users/abarc/OneDrive/Documentos/Quimio Informatica/COMPARTIR_ATLAS_EN_LA_NUBE.md | Documento fuente en OneDrive de Carlos; no forma parte del ZIP.
Modelo | Indicador distribuido | producto/web/data/model-status.json | Dentro del ZIP: available:false para no mostrar el fixture de prueba como resultado final.